| URUSAN PEMERINTAHAN | : | Wajib Non Pelayanan Dasar |
| --- | --- | --- |
| Dinas | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah |
| Program | : | Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah |
| - Kegiatan | : | Pengamanan Persandian dan Informasi |
| Sub Kegiatan | : | - Pelaksanaan IT Assessment pada aplikasi OPD Pemprov Jateng. - Pelaksanaan Kontra Penginderaan Bagi Pejabat VIP. - Penetapan Tim CSIRT Bagi Pengamanan Informasi. - Pelaksanaan Fasilitasi Jamming Bagi Pengamanan Tamu VIP. - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian PDKI) - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Audit KAMI) |
| Dukungan terhadap Program | : | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi |
| - Sasaran Kegiatan | : | - Terjaganya kerahasiaan, ketersediaan, dan keaslian data. - Sistem informasi pemerintah daerah aman. - Terselenggaranya fungsi persandian dalam pengamanan jaring komunikasi pemerintah daerah. - Terpenuhinya jaminan keamanan informasi, - Terpenuhinya sumber daya pendukung persandian. - Indeks Keamana Informasi (Indeks KAMI) berstandar ISO 27001. |
| - Output Kegiatan |  |  |
| - Satuan | : | 49 Aplikasi |
| - Lokasi | : | OPD Prov. Jateng dan Kab/Kota se Jateng |
| - Latar Belakang | : | - Kondisi Eksisting Kondisi Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Daerah saat ini, berdasarkan hasil pelaksanaan dan rekomendasi IT Assessment yang dilakukan oleh BSSN serta kegiatan Penetration Test (Pentes) mandiri tahun 2019 terhadap Aplikasi yang telag dibangun / dikembangkan oleh OPD Prov. Jawa Tengah, diperoleh hasil dalam kondisi sangat rentan / lemah terhadap perusakan / peretasan karena banyak celah / vulnerability pada aplikasi (SQL Injection, Remote File Inclusion, Server Side Request Forgery, Cross Site Scripting / XSS, Git Repository File, Weak password dll), Selain itu lebih dipertegas lagi dari hasil Audit Keamanan Informasi (Indeks KAMI) pada akhir 2018 oleh BSSN, diperoleh hasil sekor I+ (Tidak Layak) dengan beberapa rekomendasi, dan dengan tindak lanjut secara mandiri dengan pendampingan pihak ketiga dan BSSN sekor Indeks KAMI dapat meningkat menjadi II+ mendekati III. - Permasalahan - Terbatasnya Peralatan Pendukung Persandian dan Keamanan Informasi. - Terbatasnya Kapasitas SDM (PSN) yang memiliki kemampuan/spesifikasi bidang IT Security. - Terbatasnya dukungan anggaran. - Kurannya Awerrnes dari pejabat/pengambil kebijakan serta PNS. |
| - Lingkup Kegiatan | : | - Maksud dan Tujuan Kegiatan - Meningkatkan sistem keamanan informasi, baik yang disimpan maupun dipertukar kirimkan. - Meningkatkan kapasitas sumber daya persandian dan keamanan informasi - Melakukan Monitoring, Assessment, Analisis dan rekomendasi terhadap aplikasi dari ancaman, serangan, perusakan dan peretasan. - Melakukan legal Pentest pada aplikasi sebelum launching. |
| - Komponen Kegiatan |  |  |
| - Kebutuhan Operasional Kegiatan | : |  |
| - Kebutuhan Belanja Pegawai | : |  |
| - Dukungan Tenaga Ahli/Pakar | : |  |
| - Koordinasi | : |  |
| - Tinjauan Lapang | : |  |
| - Kebutuhan Belanja Modal | : |  |
| - Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang | : |  |
| - Pengadaan tanah/ lahan | : |  |
| - Anggaran | : | 1,844,020,000 |
| - Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (Format Terlampir) | : |  |
| - Penutup | : |  |

Semarang, 8 Januari 2020

Kepala Seksi Keamanan Persandian dan Informasi

SUBROTO BUDHI UTOMO, S.Kom, M.T.

Penata Tingkat I

NIP.19780423 200501 1 008

| NO | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | PELAKSANAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGST | SEP | OKT | NOV | DES |
| 1 | Kegiatan Pengamanan Persandian dan Informasi | 1,844,020,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | - Belanja Pegawai | 1,600,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | - Belanja Barang dan Jasa | 1,852,420,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belanja Habis Pakai | 37,196,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belanja Jasa Kantor | 323,500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Honor narsum/tng ahli 143.5 jt, Honor PHL 180 jt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belanja Premi Asuransi | 7,500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belanja Makan Minum | 43,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belanja Perjalanan Dinas | 230,724,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belanja Jasa Konsultansi | 1.075.500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi | 135,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semarang,  8   Januari 2020

Mengetahui

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Akhmad syaifillah,atd,mt.

Pembina Tingkat I

NIP. 196504251988031008

Kepala Seksi Pengemanan Persandian

dan Informasi

SUBROTO BUDI UTOMO, S.Kom. MT.

Penata Tingkat I

NIP. 19780423 200501 1 008